## Teilleistungen Projektsteuerung
Anlage zu §1.2 Vertrag Projektsteuerung: Teilleistungskatalog
Gilt auch als Angebot
Projektstufe 1 - Projektvorbereitung |  | Leistungs-bestandteil | Angebot in € (netto)
A | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  | 0
1 | Entwickeln, Abstimmen u. Dokumentieren der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung | þ
2 | Entwickeln und Abstimmen der Grundlagen für die Planung der Planung |  | -
3 | Mitwirken bei der Festlegung der Projektziele und der Dokumentation der Projektvorgaben | þ
4 | Vorschlagen und Abstimmen der Kommunikationsstruktur des Informations-, Berichts- und Protokollwesens | þ
5 | Vorschlagen und Abstimmen des Entscheidungsmanagements | þ
6 | Vorschlagen und Abstimmen des Änderungsmanagements | þ
7 | Mitwirken beim Risikomanagement | þ
8 | Mitwirken bei der Auswahl eines Projektkommunikationssystems |  | -
B | Qualitäten und Quantitäten |  | 0
1 | Überprüfen der bestehenden Grundlagen zur Bedarfsplanung auf Voll- ständigkeit und Plausibilität | þ
2 | Mitwirken bei der Klärung der Standortfragen, bei der Beschaffung der standortrelevanten Unterlagen, bei der Grundstücksbeurteilung hinsichtlich Nutzung in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Hinsicht |  | -
3 | Überprüfen der Ergebnisse der Grundlagenermittlung der Planungsbeteiligten | þ
C | Kosten und Finanzierung |  | 0
1 | Mitwirken bei der Erstellung des Kostenrahmens für Investitionskosten und Nutzungskosten |  | -
2 | Mitwirken bei der Ermittlung und Beantragung von Investitions- und Fördermitteln |  | -
3 | Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten zur Zahlung | þ
4 | Abstimmen und Einrichten der projektspezifischen Kostenverfolgung | þ
D | Termine und Kapazitäten |  | 0
1 | Aufstellen und Abstimmen des Terminrahmens |  | -
2 | Aufstellen und Abstimmen des Steuerungsterminplanes für das Gesamtprojekt und Ableiten des Kapazitätsrahmens |  | -
3 | Erfassen logistischer Einflussgrößen unter Berücksichtigung relevanter Standort- und Rahmenbedingungen |  | -
E | Verträge und Versicherungen |  | 0
1 | Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabe- und Vertragsstruktur für das Gesamtprojekt |  | -
2 | Vorbereiten und Abstimmen der Inhalte der Planerverträge |  | -
3 | Mitwirken bei der Auswahl der zu Beteiligenden, bei Verhandlungen und Vorbereitungen der Beauftragungen |  | -
4 | Vorschlagen der Vertragstermine und -fristen für die Planerverträge |  | -
5 | Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt |  | -
Projektstufe 1 - Projektvorbereitung |  | Summe: | 0
Projektstufe 2 - Planung |  | Leistungs-bestandteil | Angebot in € (netto)
A | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  | 0
1 | Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung | þ
2 | Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen | þ
3 | Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben | þ
4 | Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur -regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen) | þ
5 | Umsetzen des Entscheidungsmanagements | þ
6 | Umsetzen des Änderungsmanagements | þ
7 | Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen des Objektplaners | þ
8 | Mitwirken beim Risikomanagement | þ
9 | Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten |  | -
10 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigung |  | -
B | Qualitäten und Quantitäten |  | 0
1 | Laufendes Analysieren und Bewerten der Leistungen der Planungsbeteiligten | þ
2 | Steuern der Planung der Bemusterung |  | -
3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zu den einzelnen Leistungsphasen der Planung | þ
C | Kosten und Finanzierung |  | 0
1 | Überprüfen der Kostenschätzungen und - berechnung der Objekt- und Fachplaner sowie Veranlassen erforderlicher Anpassungsmaßnahmen | þ
2 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele | þ
3 | Planen von Mittelbedarf und Mittelabfluss |  | -
4 | Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung | þ
5 | Fortschreiben der projektspezifischen Kostenverfolgung (kontinuierlich) | þ
D | Termine, Kapazitäten und Logistik |  | 0
1 | Fortschreiben des Terminrahmens |  | -
2 | Überprüfen des Terminplanes der Planungsbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf, insbesondere auf Einhaltung des Terminrahmens | þ
3 | Fortschreiben des Steuerungsterminplanes unter Berücksichtigung des Terminplanes der Planungsbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf |  | -
4 | Terminsteuerung der Planung einschl. Analyse und Bewertung der Terminfortschreibungen der Planungsbeteiligten | þ
5 | Mitwirken bei der Aktualisierung der logistischen Einflüsse |  | -
6 | Aufstellen und Abstimmen des Terminrahmens zur Integration des strategischen Facility Managements |  | -
E | Verträge und Versicherungen |  | 0
1 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten | þ
2 | Mitwirken bei der Umsetzung des Versicherungskonzeptes für alle Projektbeteiligten |  | -
Projektstufe 2 - Planung |  | Summe: | 0
Projektstufe 3 - Ausführungsvorbereitung |  | Leistungs-bestandteil | Angebot in € (netto)
A | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  | 0
1 | Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung | þ
2 | Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen | þ
3 | Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben | þ
4 | Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen) | þ
5 | Umsetzen des Entscheidungsmanagement | þ
6 | Umsetzen des Änderungsmanagements | þ
7 | Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen des Objektplaners | þ
8 | Mitwirken beim Risikomanagement | þ
9 | Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten |  | -
B | Qualitäten und Quantitäten |  | 0
1 | Laufendes Analysieren und Bewerten der Planungsergebnisse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen | þ
2 | Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge | þ
3 | Überprüfen der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen von Nebenangeboten auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen |  | -
4 | Mitwirken bei den erforderlichen Bemusterungen |  | -
C | Kosten und Finanzierung |  | 0
1 | Überprüfen der von den Planern ermittelten Soll-Werte für die Vergaben auf Basis der aktuellen Kostenberechnung | þ
2 | Überprüfen der von den Planungsbeteiligten auf der Grundlage bepreister Leistungsverzeichnisse erstellten Kostenermittlungen | þ
3 | Überprüfen der Angebotsauswertungen im Hinblick auf die Angemessenheit der Preise |  | -
4 | Vorgeben der Deckungsbestätigungen für Aufträge | þ
5 | Kostensteuerung unter Berücksichtigung der Angebotsprüfungen und Kostenvergleiche der Planungsbeteiligten | þ
6 | Prüfen und Freigabevorschläge der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung | þ
7 | Planen von Mittelbedarf und Mittelabfluss |  | -
8 | Fortschreiben der projektspezifischen Kostenverfolgung (kontinuierlich) | þ
D | Termine, Kapazitäten und Logistik |  | 0
1 | Fortschreiben des Terminrahmens |  | -
2 | Überprüfen der Vergabeterminplanung der Planungsbeteiligten | þ
3 | Fortschreiben des Steuerungsterminplanes unter Berücksichtigung des Terminplanes der Planungsbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf |  | -
4 | Überprüfen der vorliegenden Angebote im Hinblick auf vorgegebene Terminziele | þ
5 | Terminsteuerung mit Soll-Ist-Vergleichen betreffend der Ausführungsplanung sowie Vorbereitung und Durchführung der Vergabe | þ
6 | Mitwirken bei der Aktualisierung und Prüfung der Entwicklung der logistischen Einflussgrößen |  | -
E | Verträge und Versicherungen |  | 0
1 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten | þ
2 | Mitwirken bei der Strukturierung des Vergabeverfahrens | þ
3 | Überprüfen der Vertragsunterlagen für die Vergabeeinheiten auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der Versandfertigkeit | þ
4 | Mitwirken bei den Vergabeverhandlungen bis zur Unterschriftsreife | þ
5 | Mitwirken bei der Vorgabe der Vertragstermine und -fristen für Besondere Vertragsbedingungen der Ausführungs- und Lieferleistungen | þ
Projektstufe 3 - Ausführungsvorbereitung |  | Summe: | 0
Projektstufe 4 - Ausführung |  | Leistungs-bestandteil | Angebot in € (netto)
A | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  | 0
1 | Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung |  | -
2 | Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen | þ
3 | Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben | þ
4 | Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen) | þ
5 | Umsetzen des Entscheidungsmanagements | þ
6 | Umsetzen des Änderungsmanagements | þ
7 | Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen der Objektüberwachung | þ
8 | Mitwirken beim Risikomanagements | þ
9 | Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten |  | -
10 | Unterstützen des Auftraggebers bei der Einleitung von selbständigen Beweisverfahren |  | -
B | Qualitäten und Quantitäten |  | 0
1 | Analysieren und Bewerten der Leistungen der Objektüberwachung sowie Vorschlagen und Abstimmen von Anpassungsmaßnahmen der Gefährdung der Projektziele |  | -
2 | Anlassbezogenes örtliches Überprüfen der Leistungen der Objektüberwachung | þ
C | Kosten und Finanzierung |  | 0
1 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele | þ
2 | Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung | þ
3 | Überprüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungsprüfung der Objektüberwachung zur Zahlung an ausführende Unternehmen | þ
4 | Vorgeben von Deckungsbestätigungen für Nachträge | þ
5 | Fortschreiben der Planung zu Mittelbedarf und Mittelabfluss |  | -
6 | Fortschreiben der projektspezifischen Kostenverfolgung (kontinuierlich) | þ
D | Termine, Kapazitäten und Logistik |  | 0
1 | Fortschreiben des Terminrahmens |  | -
2 | Überprüfen des Terminplanes der Planungsbeteiligten, insbesondere auf Einhaltung des Terminrahmens | þ
3 | Fortschreiben der Steuerungsterminpläne unter Berücksichtigung des Terminplanes der Planungsbeteiligten |  | -
4 | Terminsteuerung der Ausführung unter Berücksichtigung der Objektüberwachungsleistungen | þ
E | Verträge und Versicherungen |  | 0
1 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten | þ
2 | Unterstützung des Auftraggebers bei der Abwendung von Forderungen Dritter (Nachbarn, Bürgerinitiativen etc.) |  | -
3 | Überprüfen der Nachtragsprüfungen durch Objektüberwachung und Mitwirken bei der Beauftragung | þ
4 | Mitwirken bei der Abnahmevorbereitung sowie der Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahme | þ
Projektstufe 4 - Ausführung |  | Summe | 0
Projektstufe 5 - Übergabe und Inbetriebnahme (Projektabschluss) |  | Leistungs-bestandteil | Angebot in € (netto)
A | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  | 0
1 | Mitwirken bei der organisatorischen und administrativen Konzeption und bei der Durchführung der Übergabe/Übernahme bzw. Inbetriebnahme/Nutzung | þ
2 | Veranlassen der systematischen Zusammenstellung und Archivierung der Projektdokumentation |  | -
3 | Überprüfen der Zusammenstellung von Dokumentationsunterlagen durch die Planungsbeteiligten | þ
4 | Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen) | þ
5 | Abschließen des Entscheidungs-/ Änderungs- und Risikomanagements | þ
6 | Organisation des Abschlusses des Projektkommunikationssystems |  | -
B | Qualitäten und Quantitäten |  | 0
1 | Analysieren und Bewerten der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche |  | -
C | Kosten und Finanzierung |  | 0
1 | Überprüfen der Kostenfeststellung der Objekt- und Fachplaner | þ
2 | Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten zur Zahlung | þ
3 | Überprüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungsprüfung der Objektüberwachung zur Zahlung an ausführende Unternehmen | þ
4 | Überprüfen der Leistungen der Planungsbeteiligten bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen |  | -
5 | Abschließen der projektspezifischen Kostenverfolgung | þ
D | Termine, Kapazitäten und Logistik |  | 0
1 | Steuern der Inbetriebnahme, Abnahme und Übergabe | þ
E | Verträge und Versicherungen |  | 0
1 | Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleistungen | þ
Projektstufe 5 - Übergabe und Inbetriebnahme (Projektabschluss) |  | Summe | 0
Summe Projektstufen 1-5 (netto ohne Nebenkosten) |  | Summe | 0
zzgl. Nebenkosten (Angabe Prozentwert) |  |  | 0
Summe Honorar Projektstufen 1-5 (netto inkl. Nebenkosten) |  | Summe | 0
Gesamthonorar (inkl. 19% Ust.) |  | Summe | 0
Angabe Stundensätze gemäß Vertrag §4 Absatz 2
Geschäftsführer/Inhaber/Projektleiter
Teilprojektleiter/Architekt/Fachingenieur
Technischer / Wirtschaftlicher Mitarbeiter
Bestätigung Angebot (Datum / Unterschrift / Stempel):